Urząd Miejski w Szubinie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2021- 2024

| Zalecane działania | Data realizacji | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Utworzenie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością | Do 31.08.2022 | Maciej Chłapek | 1.000, 00 zł |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. | Do 30.06.2022 | Izabela Mężykowska | Bezkosztowo - Zakup w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” |
| Zakup urządzeń do obsługi słabosłyszących - pętli indukcyjnych zestaw recepcyjny i zestaw przenośny) | Do 31.12.2021 | Renata Kabulla | Bezkosztowo - Zakup w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” |
| Zakup aktywatora sznurowego gongu alarmowego do toalety dla osób z niepełnosprawnością | Do 30.06.2022 | Izabela Mężykowska | 100,00 zł |
| Zakup tabliczek brajlowskich na drzwi zewnętrzne i wewnętrzne | Do 30.06.2022 | Izabela Mężykowska | Bezkosztowo - Zakup w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” |
| Zakup tabliczki informującej o możliwości wyzwania asysty do drzwi zewnętrznych | Do 30.06.2022 | Izabela Męzykowska | Bezkosztowo - Zakup w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” |
| Wymiana klamki na dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchu w drzwiach do budynku głównego | 2022 | Maria Wardęga | 250, 00 zł |
| Zakup kocy ewakuacyjnych | Do 30.06.2022 | Łukasz Owczarz | Bezkosztowo - Zakup w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” |
| Opracowanie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami | Do 30.06.2020 | Renata Kabulla | bezkosztowo |
| Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – pod kątem zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, wyznaczenie koordynatora ds. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracownika | Do 30.06.2022 | Łukasz Owczarz | bezkosztowo |
| Szkolenia pracowników Koordynatorów dostępności, BOK, WI, ZP, GP z uniwersalnego projektowania i wymogów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2024 | Aleksandra Mruczkowska | 2.500,00 zł |
| Wyznaczenie w urzędzie asystenta osób z ze szczególnymi potrzebami | 2022 | Renata Kabulla | bezkosztowo |
| Remont i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 12a (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie) wraz z budową dźwigu osobowego, montażem platformy schodowej na łączniku - opracowanie dokumentacji | 2024 | Marek Nowicki | 100.000,00 zł |
| Zakup i wykonanie czytelnej informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym | 2022 | Izabela Mężykowska | Bezkosztowo - Zakup w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” |
| Przeszkolenie pracowników urzędu w zakresie obsługi osoby korzystającej z psa asystującego | 2022 | Aleksandra Mruczkowska | 900, 00 zł |
| Wyposażenia urzędu w system alarmowy dźwiękowy i wizualny – opracowanie dokumentacji | 2024 | Maria Wardęga | 5.000,00 zł |
| Szkolenie redaktorów bip i strony Szubin.pl w zakresie tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów | 2022 | Aleksandra Mruczkowska | 2500,00 zł |
| Zamieszczenie tekstu o zakresie działalności urzędu w formacie ETR na Szubin.pl i bip | 2022 | Natalia Jaroszewska | bezkosztowo |
| Zamieszczenie nagrania w Polskim Języku Migowym o zakresie działalności urzędu na stronie Szubin.pl i BIP | 2022 | Natalia Jaroszewska | 250, 00 zł |
| Opublikowanie na stronach Szubin.pl i bip danych kontaktowych koordynatora ds. dostępności i planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2022 | Natalia Jaroszewska | bezkosztowo |

Szubin, 8 grudnia 2021r.

Burmistrz Szubina

/-/ Mariusz Piotrkowski